2023年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编           截止时间：2023年9月26日

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市陂面镇中心幼儿园新建综合楼。●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 项目已竣工验收。已完成年度计划投资1072.67万元的100%。 | 100% | / | 完成室内装修工程。 | 7月中旬 | / |
|  | 阳春市八甲镇村教帮扶项目（阳春市八甲中学新建学生宿舍楼）。● |  |  | 项目已竣工验收。已完成年度计划投资1739.23万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市中等职业技术学校新建教学楼。● |  |  | 项目已竣工验收。已完成年度计划投资1782.25万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市中等职业技术学校新建图书馆。● | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完成外墙装修工程，正在进行室内装修工程。已完成投资1882.66万元，占年度计划投资2194.07万元的85.8%。 | 85.8% | / | 完成室内装修工程。 | 10月底 | / |
|  | 阳春市春湾中学恢复高中办学。● |  |  | 项目已竣工验收。已完成投资300万元，占年度计划投资300万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市石望镇中心幼儿园迁建工程。● |  |  | 项目已完成清障、基础超前勘察，正在进行基础变更图纸编制。完成年度工作任务47%。 | 47% | 项目用地存在溶洞，需要变更施工图纸。 | 完成基础变更图纸编制。 | 10月中旬 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程。● | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完成项目施工勘察，征收了涉及三叶农场和双滘经济联合社用地，取得了征地款纳入总投资的批复，正在办理项目用地调规和不动产权证。完成年度工作任务25%。 | 25% | / | 完成初步调规方案批复。 | 11月底 | 市自然资源局 双滘镇人民政府 |
|  |  |  |  |  |  |  | 办理不动产权证。 |  |  |
|  | 阳春市松柏镇中心幼儿园迁建工程。● |  |  | 已完成项目建议书、立项及初步调规方案编制，正在办理项目用地调规。完成年度工作任务18%。 | 18% | / | 完成初步调规方案批复。 | 11月底 | 市自然资源局 松柏镇人民政府 |
|  | 完成改扩建幼儿园11所。● |  |  | 八甲罗城改造工程、八甲大坡幼儿园改造工程、八甲俄颈幼儿园改造、双滘黄江幼儿园改造、岗美镇那旦幼儿园改造、三甲中心幼儿园三甲圩分园二期工程、合水镇竹园幼儿园已完工，潭水镇中心幼儿园改造已完成90%，潭水镇盘安幼儿园已完成90%，河朗镇罗阳幼儿园改造已完成80%，圭岗镇中心幼儿园已完成80%。11所幼儿园已完成投资3211.59万元，占年度计划总投资3630万元的88.5%。 | 88.5% | / | 完成所有项目建设。 | 10月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于689元/人/月和342元/人/月，并实现应保尽保。●▲（按阳民规〔2023〕1号实际发放城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为679元和333元。） | 市民政局 | 黄忠宏 | 2023年我市城镇、农村低保平均补差水平分别为679元/人·月、333元/人·月。 截至9月底，全市低保对象12299户28577人，共发放低保救助金11221.0715万元：其中城镇低保救助金1258.1541万元、农村低保救助金9962.9174万元。 | 75% | / | 按月按标准及时发放。 | 12月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 我市现按2023年特困人员基本生活保障标准城镇1373元/人·月，农村1026元/人·月年的标准发放。 截至9月底，全市纳入特困人员供养救助5036人（城镇特困人员309人、农村特困人员4727人），共发放特困人员供养资金4671.82万元：其中城镇特困人员供养资金367.1992万元、农村特困人员供养金4304.6208万元。 | 75% | / | 按月按标准及时发放。 | 12月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 全自理特困人员月人均32.4元；半自理（半失能）特困人员月人均486元；全护理（失能）特困人员月人均1200元，住院照料护理标准原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。 截至9月底，全市纳入特困人员救助供养5036人：其中分散供养全自理特困人员4193人、半自理（半失能）特困人员241人、全护理（全失能）特困人员96人；集中供养全自理特困人员145人、半自理（半失能）特困人员55人、全护理（全失能）特困人员306人。共发放特困人员照料护理费783.681万元：其中分散供养护理费354.4772万元，集中供养护理费429.2038万元。发放753人的住院照料护理费154.227万元（8月份没有应拨付住院照料护理费；9月应拨付502081元，9月18日已行文向市财政局申请待拨付）。 | 75% | 7至9月特困照料护理费各镇（街道）未反馈核实数据给市民政局，导致未能及时统计发放资金名单给市财政局进行发放。 | 督促各镇（街道）核实数据，尽快发放7至9月份特困人员照料护理费和住院照料护理费。 | 10月底 | 各镇 （街道） 市财政局 |
|  |  |  |  |  |  |  | 按月按标准及时发放。 | 12月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 集中供养孤儿基本生活保障标准提高至2017元/人/月，散居孤儿（含艾滋病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高至1359元/人/月。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 现按照2023年新标准发放，集中供养孤儿每人每月2017元、社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1359元。 截至9月底，全市共有孤儿163人（集中供养孤儿73人、社会散居孤儿90人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童716人。共发放孤儿基本生活费2279.3285万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费7.3386万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金880.5082万元。 | 75% | / | 按月按标准及时发放。 | 12月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 困难残疾人生活补贴标准提高至195元/月/人；重度残疾人护理补贴标准提高至261元/月/人。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准每人每月分别为195元、261元。 截至9月底，全市符合领取“两项补贴”的困难残疾人8491人、重度残疾人19038人。共发放困难残疾人生活补贴1494.6015万元、重度残疾人护理补贴4405.1454万元，合计5899.7469万元。 | 75% | / | 按月按标准及时发放。 | 12月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 老年人居家适老化改造工程。对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2023年全市需完成350户特殊困难老年人家庭适老化改造。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 截至9月底，已收集符合特殊困难老年人家庭居家适老化改造条件350户信息。第三方施工单位走访了有意愿进行居家适老化改造的群众，确认用户实际需求及改造方案320户,已完成改造267户。 | 76% | / | 计划完成40户。 | 10月底 | 各镇 （街道） |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 优化公共卫生和医疗卫生服务 | 中医馆内涵建设项目2个、中医阁建设项目25个。●▲ | 市卫生健康局 | 曾庆婵 | 2个中医馆和25个中医阁9月8日已通过验收。 | 100% | / | / | / | / |
| 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程 | 开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次。●▲ | 市人社局 | 黄忠宏 | 1至9月已完成“粤菜师傅”培训461人次，补贴性职业技能培训3005人次，“南粤家政”服务类培训1395人次。合计4861人次，占年度总计划3500人次的138.8%。 | 138.8% | / | - / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成 时限 | 配合部门 |
| 加大食品安全保障力度 | 加强食品安全质量监督管理，食品抽检量1900批次，其中农产品质量安全定量抽检达到900批次。●▲ （据阳食药安办(2023) 6号要求，2023年阳春市由原来的1900批次增加到2100批次食品检验量任务） | 市农业农村局 | 冯帮邢 | 900批次农产品质量安全定量抽检完成1110次。 | 123% | / | 继续配合上级开展农产品质量安全定量抽检工作。 | 11月底 | 各镇 （街道） |
|  |  | 市市场监管局 | 黄忠宏 | 2100批次食品检验已完成抽检1745批次。 | 83% | / | 加快抽检进度。 | 11月底 | 市检测 中心 |
| 完成建制村公路“单改双”建设任务 | 完成200公里农村公路单车道改双车道任务。●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 农村公路单车道改双车道已全面开工建设，已完工143.829公里,占年度计划200公里的72%。 | 72% | - 1.个别线路供电、通讯线杆未迁移。 - 2.部分资金未落实到位。 | - 协调供电部门、通讯部门、各镇（街道）尽快迁移杆线。 | 12月底 | 市供电局 市工信局各镇 （街道） |
|  |  |  |  |  |  |  | - 跟踪落实建设资金。 | 未能确定 | 市财政局 |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 全面推进病险水库除险加固 | 阳春市2023年度3宗小型水库除险加固。●▲ | 市水务局 | 冯帮邢 | 虎爪坪水库已完成施工清表和道路平整工作，正在进行输水涵管基础施工。湴濛仔水库已完成施工清表和道路平整工作，正在清理防汛路面杂草并开挖路基。大坑塘水库已完成施工清表、道路路基平整、堆料场平台清理，正在施工放线作业。 | 35% | - 大坑塘、湴濛仔水库防汛道路硬底化需与当地政府及林业部门办理相关手续。 | 完成主体工程建设。 | 11月底 | 河口镇 三甲镇 市林业局 |
|  | 阳春市北河水库除险加固。● |  |  | 条形山、管养房已完工，主坝、南副坝、北副坝、溢洪道均完成98%，附属工程完成67%。已完成投资5720万元，占项目总投资6211.87万元的92%。 | 92% | / | 完成主体工程建设。 | 11月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 深入实施兜底民生服务社会工作“双百工程” | 全年联系服务困难群众和特殊群体不少于5万人次，开展社会工作个案服务不少于50个。●▲ | 市民 政局 | 黄忠宏 | 目前全市已建成“双百工程”社会工作服务站17个、社会工作服务点92个，实现了全市“双百工程”社会工作服务站（点）100%覆盖。今年以来“双百工程” 社会工作服务站（点）服务群众48755人次，跟进社会工作个案50个。 | 98.8% | / | 继续落实民生兜底服务，全力提升困难群众和特殊群体的生活品质，持续开展服务，跟进个案服务。 | 12月底 | 各镇 （街道） |
| 推广二维码门楼牌应用 | 在全市推广实施二维码门楼牌推广应用。● | 市公安局 | 蔡传雄 | 全市计划安装二维码门楼牌总数为41.37万个，目前已安装29.02万个，占总任务的70.1%。 | 70.1% | - 有部分新的街路巷未确定路名。 | 新增安装5万个门楼牌。 | 10月底 | 市民政局 市自然资源局 各镇 （街道） |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 改善居民饮用水条件 | 阳春市十五个乡镇水厂提升改造。● （松柏、陂面、潭水镇等3间水厂列入阳春市全域自然村集中供水村村通工程建设，石望镇水厂列入阳春市村村通二期工程PPP项目，马水镇、岗美镇由市自来水厂扩网供水。因此，阳春市15 个乡镇改造项目调整后建设内容为9个：新建河朗镇水厂、圭岗镇水厂、永宁镇水厂、三甲镇水厂、双滘镇水厂、八甲镇水厂等6间水厂，改造提升春湾镇水厂、合水镇水厂、河口镇水厂等3间水厂。） | 市水务局 | 冯帮邢 | 新建水厂6间，其中：河㙟镇水厂已完成93.6%，圭岗镇水厂已完成93.2%，双滘镇水厂已完成80%，八甲镇水厂已完成75.5%，永宁镇水厂已完成71%，三甲镇水厂已完成70.6%。 改建水厂3间，其中：合水镇水厂完成79%，春湾镇水厂、河口镇水厂未动工。 共已完成投资6136.65万元，占建安总投资7542.7809万元的81.4%。 | 81.4% |  | 完成合水镇水厂、春湾镇水厂、河口镇水厂改建工程。 | 10月底 | 阳春市自然资源局 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成6个镇新建水厂的土建工程。 | 10月底 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成6个新建水厂的设备安装及调试。 | 11月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。