2024年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表（1—3月）

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 增加公办学位供给 | 阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目。●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 12985.93平方米项目用地在校内，无需征地。综合楼已完成三层框架，正在建设四层框架。学生饭堂已完成二层框架，正在建设三层框架。1至3月已投入资金771万元，占年度计划投资2450万元的31.47%。 | 31.47% |  | 完成主体框架。 | 5月底 |  |
|  | 阳春市春湾中学二期建设工程项目。● |  |  | 11557.71平方米项目用地在校内，无需征地。已完成预算编制，正在办理预算审批。1至3月已投入资金150万元，占年度计划投资4900万元的3%。 | 3% |  | 完成预算审批。 | 4月底 | 市财政局 |
|  | 阳春市第一中学附属小学项目。● |  |  | 项目用地面积42067.02平方米，已完成征地。已完成立项、勘察，正在办理建筑方案规整，重新办理土地划拨手续。目前已投入资金50万元，占年度计划投资4900万元的1%。 | 1% | 1座土主公未迁移。 | 完成建筑方案审批。 | 4月底 | 市自然资源局 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成土主公迁移工作。 | 6月底 | 春城街道 |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于703元/人/月和356元/人/月，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 2024年阳江市新标准的文件未下达，现暂按2023年我市城镇、农村低保平均补差水平分别不低于679元/人/月、333元/人/月的标准发放。全市现有低保对象12306户28577人。1至3月共发放低保救助金3750.8874万元，其中：城镇低保救助金424.9224万元、农村低保救助金3325.965万元。 | 25% | 2024年阳江市新标准未下达。 | 每月暂按2023年标准及时发放，待2024年阳江市新标准未下达后一次性补发差额资金。 | 12月底 |  |
|  | 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ |  |  | 2024年阳江市新标准的文件还未下达，现暂按2023年我市特困人员基本生活保障城镇特困人员1373元/人/月，农村特困人员1026元/人/月的标准发放。全市现纳入特困人员供养救助4997人（城镇特困人员324人、农村特困人员4673人）。1至3月共发放特困人员供养资金1573.2686万元，其中城镇特困人员供养资金131.5334万元、农村特困人员供养金1441.7352万元。 | 25% | 2024年阳江市新标准未下达。 | 每月暂按2023年标准及时发放，待2024年阳江市新标准未下达后一次性补发差额资金。 | 12月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ |  |  | 全自理特困人员月人均32.4元，半自理（半失能）特困人员月人均486元，全护理（全失能）特困人员月人均1200元。住院照料护理原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。 全市现纳入特困人员救助供养4997人，其中分散供养全自理特困人员3875人（15人因住院超过20天，当月不发放其日常照料护理费）、半自理（半失能）特困人员306人、全护理（全失能）特困人员142人；集中供养全自理特困人员89人、半自理（半失能）特困人员81人、全护理（全失能）特困人员504人。 1至3月共发放特困人员照料护理费329.0844万元，其中：分散供养护理费133.17912万元，集中供养护理费195.90528万元。发放858人的住院照料护理费共155.159万元。 | 25% |  | 每月按标准及时发放。 | 12月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 集中供养孤儿最低基本生活保障标准为2088元/人/月，散居孤儿最低基本生活保障标准为1407元/人/月，事实无人抚养儿童基本生活补贴参照散居孤儿最低基本生活保障标准执行。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 2024年阳江市新标准的文件还未下达，暂按2023年集中供养孤儿每人每月2017元/人/月、社会散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童每人每月1359元/人/月的标准发放。 全市共有孤儿162人（集中供养孤儿73人、社会散居孤儿89人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童709人。 1至3月共发放孤儿基本生活费80.861万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费2.4462万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金279.4826万元。 | 25% | 2024年阳江市新标准未下达。 | 每月暂按2023年标准及时发放，待2024年阳江市新标准未下达后一次性补发差额资金。 | 12月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 困难残疾人生活补贴标准提高至202元/人/月；重度残疾人护理补贴标准提高至270元/人/月。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 2024年困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别为202元/月/人、270元/月/人。 全市符合条件的困难残疾人8666人、重度残疾人19696人。 1至3月共发放困难残疾人生活补贴528.945万元、重度残疾人护理补贴1612.5255万元，合计2141.4705万元。 | 25% |  | 每月按标准及时发放。 | 12月底 |  |
| 加快推进老年人居家适老化改造工程 | 对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2024年全市需完成400户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 已完成2024年各镇（街）分配方案。 | 25% |  | 入户调查筛选符合条件对象名单并开展改造并开展改造。 | 12月底 | 各镇 （街道） |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 实施病毒性肝炎早防早治行动 | 开展20—70岁常住人口乙肝病毒感染筛查，目标人群累计筛查率不低于10%。● | 市卫健局 | 曾庆婵 | 实施方案已完成初稿，正在征求意见。 | 0 | 省承担约70%资金，剩余30%资金未落实。 | 印发实施方案，争取落实资金。 | 5月底 | 市财政局市医保局 |
| 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程 | 开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次●▲ | 市人社局 | 黄忠宏 | 1至3月开展“粤菜师傅”培训89人次，补贴性职业技能培训462人次，“南粤家政”服务类培训76人次。合计627人次，占年度总计划3500人次的18%。 | 18% |  | 上半年完成“粤菜师傅”培训150人次、补贴性职业技能培训1000人次、“南粤家政”服务类培训600人次。 | 6月底 |  |
| 加大粮食和食品安全保障力度 | 加强储备粮质量安全抽检工作，抽检数量达储备库存30%以上，对新入库的市级储备粮进行质量抽检；加强食品安全质量监督管理，食品抽检量要达到2300批次（根据阳食药安办〔2024〕6号，食品抽检量由2100批次调整为2300批次）。●▲ | 市发改局 | 刘贞铎 | 第三方广东省质量监督粮油检验站已开展储备粮质量安全抽检工作，抽检代表数量达储备库存52%，检验合格。 | 40% |  | 做好储备粮出入库工作，对新入库的市级储备粮进行质量抽检。 | 12月底 | 市财政局 农发行阳春市支行 国有粮食承储企业 |
|  |  | 市市场监督管理局 | 黄忠宏 | 正在根据省、阳江市文件制定本市抽检方案。 | 0 |  | 加快制定本市2024年度抽检计划和方案。 | 5月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加大粮食和食品安全保障力度 | 阳江市下达阳春市农产品质量安抽检任务为1530批次。▲ | 市农业农农村局 | 冯帮邢 | 1至3月已完成农产品定量抽检60批次。目前遴选第三方公司程序已完成专家评审。 | 3.9% | 由于本市方案未出台，无法安排第三方、阳春市检验检测中心、阳江市农产品质量安全监督所抽检、送检计划。 | 出台阳春市抽检方案。 | 4月底 |  |
| 完成建制村公路“单改双”建设任务 | 完成71.52公里农村公路单车道改双车道任务。●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 已完成17.048公里，占年度任务71.52公里的23.8%。 | 23.8% | 1.资金缺口大，上级补助资金不足，地方配套资金未落实。 2.用地和管线迁移等问题未解决。 | 落实资金。 | 未能确定 | 市财政局 |
|  |  |  |  |  |  |  | 协调落实用地并完成管线迁移工作。 | 未能确定 | 各镇 （街道） 市发改局 市自然资源局 市林业局 市供电局 市水务局 市工信局 |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 优化市区道路建设 | 推动河西片区市政配套基础设施建设项目（二期）：完成西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程。● | 市城管综合执法局 | 严学俊 | 西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程已打包入河西片区市政基础配套设施项目（二期），正在开展红线范围内用地摸底以及请示件征求意见工作。 | 15% |  | 请示件根据征求意见调整后，呈报市政府批准实施项目。 | 4月上旬 |  |
| 加强污染治理和环境整治 | 建成阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程。● | 市住建局 | 严学俊 | 厂区土石方工程完成95%，AAO设备安装完成96%，鼓风机房土建工程完成65%，脱水车间土建工程完成45%，中控楼土建工程完成70%。1至3月完成投资1700万元，占年度计划投资5000万元的34%。 | 34% | 仍有1606.5m2青苗补偿、668.15m2征地工作未完成，导致西沿江路段顶管工程未完成。 | 完成顶管段施工。 | 解决用地问题后60日内完成。 | 市水务局 河西街道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成厂区主体工程。 | 6月底 |  |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 改善居民饮用水条件 | 推动镇级水厂给水管改造工程。● | 市水务局 | 冯帮邢 | 岗美镇、马水镇2023年以前已完成改造，余下13个镇1至3月共已铺设给水管111.32公里，完成总工程量153.73公里的72%。其中：圭岗镇3.27公里、松柏镇1.32公里、石望镇3.4公里、双滘镇0.28公里、河朗镇6.57公里、河口镇1.97公里已100%完成。永宁镇已完成6.38公里，占6.52公里的97.88%；合水镇已完成15.56公里，占16.91公里的92.0%；潭水镇已完成5.24公里，占5.96公里的87.92%；三甲镇已完成11.85公里，占14.69公里的80.69%；陂面镇已完成11.45公里，占16.95公里的67.55%；八甲镇已完成27.58公里，占46.57公里的59.22%；春湾镇已完成16.48公里，占29.34公里的56.16%。累计已完成投资8770.26万元，占总投资12180.91万元的72%。 | 72% | G234、G325国道扩宽，涉及春湾镇5公里、合水镇3公里沿国道铺设给水管，需待公路部门确定设计方案后才能施工。 | 完成潭水镇、永宁镇给水管改造工程。 | 5月底 | 潭水镇 永宁镇 三甲镇 陂面镇 合水镇 八甲镇 春湾镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成三甲镇、陂面镇给水管改造工程。 | 6月底 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成合水镇、八甲镇、春湾镇给水管改造工程。 | 7月底 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 确定沿国道铺设给水管设计方案。 | 未能确定 | 市公路事务中心 |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 实施“救在身边”应急救护工程 | - 1.建设4个乡镇（街道）应急救护安全教学点。 - 2.新增持证救护师资20人。 - 3.参加救护培训持证人员达到3000人。 - 4.普及应急救护知识15000人次。▲ | 市红十字会 | 曾庆婵 | 1.已确定在合水、春湾、河朗、河口4个乡镇建设应急救护安全教学点，正在开展相关设备采购计划。 2.已选派10人参加阳江市第一期救护师资班。 3.已举办14期心肺复苏（CPR+AED）培训班，参加救护培训持证人员达到688人；已举办1期救护员（初级）班，参加救护培训持证人员48人；合计完成救护持证人员培训736人。 4.第一季度普及应急救护知识5160人次。 | 25% |  | 开展教学点设备采购。 | 4月底 | 合水镇 春湾镇 河朗镇 河口镇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 物色10名人选参加阳江市红十字会举办的第二期救护师资班。 | 6月底 | 各镇 （街道） |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增完成全年救护持证人员培训300人。 | 4月底 | 市教育局各镇 （街道） |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增完成应急救护知识普及1500人次。 | 4月底 | 市教育局各镇 （街道） |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。